ДОКЛАД

«О результатах реализации национальной образовательной  инициативы «Наша новая  школа» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Уранская средняя общеобразовательная школа»  Сорочинского района Оренбургской области  за 2014-й год

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п |  | Мероприятие |  | Запланированный результат на 2014 год |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |  |  |
|  |  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |  | - реализация ФГОС НОО для учащихся первого, второго, третьего и четвертого классов с 1 сентября 2014 года |  | 1. За счет средств регионального бюджета классы ОУ обеспечены необходимым оборудованием, учебно-методической литературой в соответствии с новыми требованиями. - в общеобразовательных учреждениях обновлена нормативная база по организации образовательной деятельности: утверждена основная образовательная программа начальной школы, -приняты планы-графики мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО, ФГОС ООО - внесены изменения в должностные инструкции, -изданы приказы, регламентирующие образовательную деятельность по новым стандартам; - проведена внешняя экспертиза учебных планов, образовательных программ НОО общеобразовательных учреждений, рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности; - осуществляется обновление учебников, которые соответствуют требованиям ФГОС НОО (100%) -проведено организационное и методическое обеспечение введения ФГОС; - в положение об оплате труда включен пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результативности; - организовано исполнение федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников; - сформирован бюджет в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС; - проведены педсоветы и инструктивно-методические совещания по подведению итогов третьего года внедрения новых стандартов и дальнейшей их реализации; - посещены семинары, проводимые на базе ОУ Сорочинского района. 3. Сформирован бюджет на 2014-15 год в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС 4. Сформирован социальный заказ на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ОУ; 5. Осуществлено информирование родительской общественности об итогах третьего года внедрения ФГОС НОО через проведение родительских собраний с родителями учащихся начальных классов. 6. Продолжает работать Школа будущего первоклассника (Предшкольная подготовка). 7. Внеурочная деятельность представлена 3 направлениями: - Экологическое«Юные друзья природы», «Юный растениевод» - Общеинтеллектуальное «Почемучка» - Научно-исследовательская деятельность «Я – исследователь». | - продолжить реализацию ФГОС НОО для учащихся начального звена |
|  |  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс |  | - провести мониторинг условий для введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности; - создать нормативно-правовую базу, регламентирующую реализацию ФГОС ООО |  | - началась подготовка к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года в 5 классах основной школы: - разработан план мероприятий по подготовке школ к введению ФГОС ООО, - ведется работа по созданию нормативно-правой базы, - осуществлена работа по формированию рабочих программ педагогов, курсов повышения квалификации | - ввести ФГОС ООО в 5 классе с 1 сентября 2015 года |
|  |  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 5 класс |  |  |  |  |  |
|  |  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс |  | - |  | - | - |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  | - создать условия для разработки основной общеобразовательной программы основного общего образования |  | - знакомство с методическими рекомендациями ИПК и ППРО ОГПУ по разработке образовательных программ среднего (полного) общего образования, - создание приказа по ОУ «О создании рабочей группы МБОУ «Уранская средняя общеобразовательная школа » Сорочинского района Оренбургской области по реализации ФГОС ООО»; - разработка плана-графика реализации ФГОС ООО в МБОУ «Уранская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского района Оренбургской области |  | - разработать основную общеобразовательную программу основного общего образования МБОУ «Уранская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского района Оренбургской области; - утверждение и защита основной образовательной программы общего образования |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | - реализация плана курсовой подготовки администрации и педагогов школы для решения задач, стоящих перед школой в рамках ФГОС |  | - прошли курсы повышения квалификации в рамках внедрения и реализации ФГОС ООО директор и заместитель директора по УВР; - прошли курсы повышения квалификации в рамках внедрения и реализации ФГОС ООО 5 педагогов. |  | -продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | - создание условий для организации и проведения мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. |  | - заполнение таблиц мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на сайте http://kpmo.ru |  | - обеспечить информационное сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования, - организация мониторинга по реализации первого года ФГОС ООО |
|  | з) осуществление поддержки муниципалитетов в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок |  | не планировалась |  | - |  | не планируется |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования |  | - повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и корпоративной ответственности за результаты труда, - совершенствование системы внутришкольного контроля, - определение направлений коррекционной работы со школьниками |  | Показатели качества подготовки выпускников: - результаты ЕГЭ 2014 года показали объективность оценивания учащихся - продолжает работать проект «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ», в котором принимают участие школьники 4, 7, 8, 9,10, 11 классов. С 10 сентября по 25 сентября были проведены входные контрольные работы по математике и русскому языку среди данной категории школьников. - в сентябре – октябре прошли входные и промежуточные контрольные работы по русскому языку и математике для учащихся 4,7-8 классов. - в декабре прошли мониторинговые срезы успеваемости по русскому языку и математике в 4,7-8 и 10-11 классах. - 27-28 февраля были проведены контрольные работы по русскому языку и математике в 11 классе. - в феврале проведены пробные ЕГЭ и ОГЭ в 9 и 11 классах как по русскому и математике, так и предметам по выбору. - в марте были проведены контрольные срезы знаний в 4, 7-9 и 10 классах по русскому языку и математике. |  | -продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов и корпоративной ответственности за результаты; - совершенствовать систему школьного контроля; - систематизировать коррекционную работу с «группами риска»; - систематизировать работу с мотивированными учащимися. |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  | Не планировалось |  | - |  | - |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов |  | - привлечение потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования |  | - участие профессиональных объединений в осуществлении оценочной деятельности в качестве экспертов (конкурсных комиссий, аттестационных комиссий), - обеспечено общественное наблюдение для участия в процедуре проведения ЕГЭ, государственного выпускного экзамена, ОГЭ, - проведено общественное слушание школьного публичного доклада. |  | - повышение роли общественности в решении вопросов образования продолжить работу по реализации модели общественного участия в процедурах контроля и оценки качества образования; - продолжать совместную деятельность управляющего совета и родительского комитета в образовательных учреждениях. |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности |  | - создать оптимальные условия для самовыражения, самореализации и самоопределения учащихся в различных видах познавательной и творческой деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее. |  | В общеобразовательном учреждении разрабатываются следующие образовательные модели: - «Школа социализации личности»; - «Единство урочной и внеурочной деятельности, как одно из условий формирования социально – компетентной личности». Данные модели находятся на стадии внедрения. |  | - формирование единой критериальной основы оценки личностных результатов |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

1. Приказ «О создании рабочей группы МБОУ «Уранская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского района Оренбургской области по реализации ФГОС ООО»;

2. План-график реализации ФГОС НОО в МБОУ «Уранская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского района Оренбургской области;

3. Приказ «Об утверждении плана-графика реализации ФГОС НОО в МБОУ «Уранская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского района Оренбургской области; 2. План-график реализации ФГОС ООО в МБОУ «Уранская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского района Оренбургской области;

4. Приказ «Об утверждении плана-графика реализации ФГОС ООО в МБОУ «Уранская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского района Оренбургской области;

5. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ «Уранская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского района Оренбургской области;

6. План методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС в МБОУ «Уранская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского района Оренбургской области;

7. Должностные инструкции работников ОУ  (должностная инструкция заместителя директора по УВР и по ВР, учителя, педагога дополнительного образования, воспитателя;

8. Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат;

9. Локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса  (например, положение об информационно-библиотечном центре, об учебном кабинете и другие).

- Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета):

- - за счет средств муниципального и областного бюджетов, текущего финансирования ОУ.

- 3. Информация о выполнении плана/программы муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период)

Мероприятие

Организация деятельности МБОУ «Уранская СОШ » по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования Работа по введению ФГОС в МБОУ «Уранская СОШ » выстраивается в соответствии с утвержденным планом. В течение года по направлению «Переход на новые образовательные стандарты» были проведены следующие мероприятия: - обновлена нормативная база по организации образовательной деятельности: утверждена основная образовательная программа начальной школы, - приняты планы-графики мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО, ФГОС ООО - внесены изменения в должностные инструкции, - изданы приказы, регламентирующие образовательную деятельность по новым стандартам; - проведена внешняя экспертиза учебных планов, образовательных программ НОО общеобразовательных учреждений, рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности; - осуществляется обновление учебников, которые соответствуют требованиям ФГОС НОО (100%) - проведено организационное и методическое обеспечение введения ФГОС; - обеспечено методическое сопровождение: проведены семинары-практикумы для руководителей ОУ и учителей начальных классов, с применением новых образовательных технологий и подходов в организации и проведения уроков и внеурочных занятий в начальной школе. В течение 2014 года осуществлялся мониторинг деятельности ОУ по вопросам «Кадровые условия введения ФГОС НОО», «Нормативные условия введения ФГОС НОО», «Направления программы внеурочной деятельности», «Развитие ИКТ-насыщенной среды как условие введения ФГОС НОО», «Психолого-педагогическое сопровождение при введении стандарта нового поколения», «Работа школьных методических объединений при введении ФГОС начального общего образования».

Обеспечение научно-методического сопровождения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования Для успешного внедрения стандартов проанализирована научно-методическая основа ФГОС, обобщен материал по имеющимся практическим материалам. Кроме того, осуществлен мониторинг и разработана программа действий методического сопровождения ФГОС. В августе 2014 г. были заслушан отчет по результатам внедрения ФГОС НОО. В результате четырехлетнего внедрения ФГОС выполнены следующие задачи: - создано свободное информационное поле по вопросам введения новых стандартов для всех участников (интернет-страница на сайте общеобразовательного учреждения); - в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе учреждений, к началу 2014-2015 учебного года был сформирован заказ. За счет средств регионального бюджета все классы школы на 100% обеспечены учебной литературой по основным предметам программы «Гармония»; - отработан четкий механизм финансирования, нормативно-правовой и организационной модели ведения внеурочной деятельности. Успешно внедряются все варианты моделей организации внеурочной деятельности: - организация внеурочной деятельности за счет ресурсов самого общеобразовательного учреждения; - организация внеурочной деятельности за счет ресурсов общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования детей (интеграция); Продолжена работа по использованию контрольно-измерительных материалов для мониторинга и оценки образовательных результатов, заявленных в ФГОС НОО. В частности, речь идет об инструментарии для проведения мониторинговых исследований образовательных результатов обучающихся на основе компетентностного подхода, а также для фиксации и оценивания их внеучебной активности.

Просветительская работа с родителями и общественностью о введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования В течение отчетного периода проводилась просветительская работа с родителями и общественностью о введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования с целью повышения уровня информированности потребителей образовательных услуг о федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. Проведены родительские собрания Информирование родителей и общественности по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования системно осуществляется через сайт образовательного учреждения.

Организация профессионального общения педагогических и руководящих работников (педагогические форумы, видеоконференции, круглые столы) В течение 2014 года продолжена целенаправленная работа по формированию кадрового ресурса в условиях введения новых стандартов. Следует отметить эффективность повышения квалификации педагогов, успешность участия педагогов в дистанционных и выездных семинарах. В школе проведены методические совещания для педагогических работников, мероприятия по обмену опытом: - семинары «Организация работы по введению ФГОС ООО», «Оценка личностных результатов школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО», «Организация работы общеобразовательном учреждении по использованию учебно-методических комплектов «Основы проектной деятельности стандартов нового поколения», «Система работы учителя по развитию творческого потенциала учащихся во внеурочное время»; - педагогический совет «Формирование личности и метапредметных результатов в условиях урочной и внеурочной деятельности»; - круглый стол «Из опыта работы учителя по внедрению ФГОС ООО».

- 4. Эффекты реализации направления в 2014 году

К числу эффектов реализации требований федерального государственного образовательного стандарта относится:

- распространение опыта реализации федерального государственного образовательного стандарта на муниципальном уровне;

- формирование позитивного отношения общественности к введению нового стандарта;

- обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС начального общего образования и подготовка школы к введению ФГОС основного общего образования;

- создание моделей интеграции и координации основного и дополнительного образования для организации внеурочной деятельности как неотъемлемой части основной образовательной программы;

- изменение подходов к созданию в общеобразовательном учреждении условий для реализации ФГОС, в том числе современной информационной среды;

- становление школьной системы оценки качества образования на основе требований ФГОС к новым результатам освоения основной образовательной программы, в том числе метапредметных результатов и учета внеучебных достижений школьников;

- участие родительской общественности в управлении образованием на уровне школы, проявляющееся в заинтересованном отношении к основной образовательной программе, выбору индивидуальной траектории развития ребенка.

- 5. Проблемные вопросы реализации направления

Анализ введения и реализации ФГОС, проводимый в рамках методических мероприятий, позволил выделить основные вопросы, требующие решения:

- реализация системно – деятельностного подхода в структуре и содержании урока;

- определение основных подходов к реализации внеурочной деятельности;

- отработка системы оценки достижений обучающихся (систематизация форм и методов оценки достижений обучающихся, формирование банка диагностических материалов;

- недостаточное количество аттестованных (аккредитованных) экспертов системы оценки качества образования, невысокий уровень владения методами интерпретации полученных данных.

6. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления

В 2015 году по реализации перехода на новые образовательные стандарты определены следующие задачи:

- продолжить укрепление материальной базы школы современным учебным оборудованием;

- продолжить практику повышения квалификации педагогических кадров;

- продолжить деятельность по разработке системы оценивания достижений учащихся;

-совершенствовать систему единого методического и организационно-педагогического сопровождения реализации образовательной инициативы;

- изучение опыта работы по разработке примерных  основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования;

- своевременно корректировать нормативно-правовую базу, обеспечивающую выполнение мероприятий инициативы.

- 7. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению

-доля начальных классов в общеобразовательном учреждении, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования составляет 100%.

- общеобразовательное учреждение осуществило первоочередные мероприятия по созданию всех необходимых условий для введения федерального образовательного стандарта.

- общеобразовательное учреждение имеет образовательную программу, разработанную в соответствии с требованиями к их структуре и содержанию.

- доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации (ФГОС) составляет 75%, что соответствует целевому показателю.

- организована и проведена диагностика результатов освоения ООП НОО   реализации ФГОС по предметным результатам (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир), метапредметным результатам (познавательные, регулятивные, универсальные и коммуникативные действия), личностным результатам (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 
С результатами введения нового стандарта ознакомлены участники образовательного процесса через выпуск школьных газет с отдельной рубрикой, посвященной новому стандарту; буклетов; проведение выставок, презентаций; оформление информационных стендов о реализации основных образовательных программ.

Реализация  системы оценки качества образования осуществляется посредством следующих процедур контроля и оценки качества образования:

-государственной (итоговой) аттестации выпускников;

- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;

- аттестации педагогических кадров;

- статистических и социологических исследований.

С 2014 года  ОГЭ  в 9 классе введен в штатный режим. К государственной итоговой аттестации допущено 2 девятиклассника. Средний балл ОГЭ по русскому языку-8,0; математике-3,0. В Едином государственном экзамене по обязательным предметам участвовал 1 выпускник (русский язык – 49 баллов, математика – 28) .

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | - обеспечить максимальный охват детей в участии конкурсов и мероприятий | На уровне школы, муниципалитета и региона организованы конкурсы и иные мероприятия (фестивали, соревнования) в различных сферах деятельности (предметно-научной, культуры, спорта, искусства и др.) при участии учреждений дополнительного образования детей; активном социальном партнерстве: с учреждениями культуры, общественными организациями села и района: 1. Создан банк данных «Одаренные дети», разработан план работы с одарёнными детьми. 2. Выявлены одаренные дети на всех ступенях обучения. 3. Организовано 1творческий и 4 развивающих кружка по интересам. 4. 25 учеников приняли участие в различных олимпиадах школьного уровня. 5. 6 учеников приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 6. Принимали участие в муниципальном конкурсе детских социальных проектов «Я - гражданин России». 7. Муниципальный лыжный марафон среди школьников посвящённый XI Паралимпийским зимним играм «Сочи 2014» 3 место 8.Муниципальный кросс «Золотая осень»3 место 9. Муниципальный «Пушкинский бал 2014» диплом 10. Муниципальный конкурс поделок «Мой Пушкин» 3 место 11. Муниципальный конкурс чтецов «Мой Пушкин», 3 место. 12. Муниципальный конкурс «Слет Дедов Морозов», диплом. | - продолжить работу по организации конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности. |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Не планировалось | - |  |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Не планировалось | - |  |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Не планировалось | - | - |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | Не планировалось | - | - |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 2.Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 года № 1698/506 –V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2007 г. № 172 «О федеральной целевой программе «дети России» на 2007 – 2010 годы»; 4. «Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России»; 5. Районная целевая программа «Одаренные дети» на 2010-2015 годы. 6. Программа поддержки одаренных детей МБОУ «Уранская СОШ» на 2010-2015 годы. 7. Положение о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников.

- Финансовое обеспечение мероприятия:

- средства муниципального бюджета, внебюджетные средства

- 4. Информация о выполнении плана/программы муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период)

Создание и ведение школьной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников всех уровней, мероприятий и конкурсов различных уровней Работа с одаренными детьми - значимое направление развития школьной системы образования. Развитие системы поддержки талантливых детей направлено на поиск, поддержку и сопровождение талантливых, способных и высоко мотивированных детей. Прослеживается позитивная динамика показателей, характеризующих условия, созданные для развития одарённых детей. Традиционно проводятся олимпиады, конференции, спортивные и творческие конкурсы для детей всех ступеней обучения согласно графику всероссийских, региональных, муниципальных и школьных мероприятий. Создана и постоянно обновляется школьная база данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и других мероприятий различных уровней. В 2014 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 25 учащихся (47% от числа участников 5-11 классов); в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 6 учащихся.

- Эффекты реализации направления в 2014 году:

- намечены конкретные пути взаимодействия общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного образования по вопросу выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

- создана и постоянно обновляется школьная база данных талантливых детей;

- повысилась мотивация  к повышению квалификации по вопросам работы с одарёнными детьми;

- совершенствуются дистанционные формы работы с детьми;

- расширяется внеурочная деятельность в общеобразовательном учреждении;

- увеличилась численность школьников, принимающих участие в различных интеллектуальных и творческих состязаниях школьного, муниципального, областного и Всероссийского уровней.

- Проблемные вопросы реализации направления

- требует дальнейшего совершенствования уровень подготовки педагогических  кадров по организации процесса сопровождения развития одаренного ребенка.

- недостаточное использование воспитательного ресурса образовательного учреждения при организации работы с талантливыми детьми;

- недостаточно разработан механизм  учета личностных достижений обучающихся в образовательных учреждениях в рамках школьной системы оценки качества образования;

- недостаточное развитие дистанционного обучения одарённых школьников.

- Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления

В соответствии с выявленными проблемами определены следующие задачи:

- продолжить создание и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов;

- повысить эффективность участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников;

- повысить уровень коммуникативной компетентности педагогов через использование активных методов социально-психологического консультирования; организацию системообразующих условий деятельности, направленной на включение преподавателей старших классов в процесс коммуникативного самосовершенствования;

- расширить участие одаренных детей в муниципальных, областных, Всероссийских  конкурсах, фестивалях, конференциях;

- расширить спектр школьных мероприятий, способствующих выявлению интеллектуальной, технической, художественной и спортивной одаренности школьников (конкурсы, олимпиады, конференции, форумы, выставки, соревнования);

- продолжить работу по созданию банка данных обучающихся (начиная с начальных классов), проявляющих повышенный интерес к расширенному и углубленному изучению предметов и являющихся претендентами на участие в олимпиадах разного уровня и обеспечить индивидуальную работу с ними;

- продолжить совершенствование системы  контроля над организацией и проведением олимпиад и конкурсов, обеспечить прозрачность экспертизы работ и конкурсных процедур;

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 год

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление III Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | - повышение квалификации руководителей и педагогических работников по стратегическим направлениям | - изучено новое Положение об аттестации педагогических кадров - реализован план-график повышения квалификации на 2014 год. - разработан план-график повышения квалификации до 2015 года | - реализовать план-график повышения квалификации руководителей и педагогических работников |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | - обеспечить максимальный охват педагогических работников в участии конкурсов и мероприятий | - в профессиональных конкурсах муниципального и регионального уровней приняли участие 15% педагогических работников. | - увеличить процент педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах муниципального и регионального уровней - стимулировать педагогов, участвующих в конкурсах различных уровней |
|  | в) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики | Не планировалось | - | - |
| - Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: Организация по новой модели аттестации педагогических работников муниципального образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | - проведение аттестации педагогических работников согласно Порядку аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений | - прошли обучение на курсах повышения квалификации 8 педагогов. | - внедрять персофицированную модель прохождения аттестационных курсов |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки |  |  |  |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: Создание условий для получения дополнительного образования руководителей. 2 руководителя проходят курсовую подготовку по программе «Менеджмент в образовании». |  |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров | Не планировалось | - | - |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | Не планировалось | - | - |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Не планировалось | - | - |

- 1.  Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

1. В школе разработана и утверждена программа «Педагогические кадры на 2014-2018 годы».

2. Создана нормативная база по вопросам аттестации педагогических и руководящих работников ОУ.

3. Заключены договора  с ИПК и ППРО ОГПУ на курсовую подготовку педагогических и руководящих работников.

4. Скорректировано положение о премировании работников МБОУ.

- 2. Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета муниципалитета): в 2014 году финансирование данного направления осуществлялось за счет средств муниципального и областного бюджетов.

- 3. Информация о выполнении плана/программы муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период)

Мероприятие

Внедрение нового порядка аттестации педагогических и руководящих работников системы образования В школе 9 педагогов имеют первую квалификационную категорию.

Создание условий для выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры

Формирование кадрового резерва руководителей образовательных учреждений. За последние три года не обновился руководящий состав образовательного учреждения

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в сфере образования В 2014 году педагоги и руководители ОУ повысили уровень квалификации и получили дополнительное профессиональное образование по следующим направлениям : «Обеспечение государственной итоговой аттестации, ЕГЭ», «Обеспечение ГИА-9», «ФГОС начального, основного общего образования». Всего прошли курсовую подготовку в 2014 году 75% слушателей.

4.Эффекты реализации направления в 2014 году.

Внедрение новой модели аттестации педагогических работников, стимулирующей непрерывное повышение уровня квалификации, обеспечивающей дифференциацию оплаты труда учителей. Возросла численность педагогических работников образовательной организации, прошедших аттестацию в новой форме.

Дифференциация уровня оплаты труда в зависимости от качества и результативности педагогической работы обеспечила стимулирование профессионального роста педагогических работников - стремление к повышению квалификации, участие в инновационной деятельности учреждения.

5.Проблемные вопросы реализации направления.

Не сформирована действенная система привлечения успешных выпускников педагогических вузов для работы в школе. Продолжает оставаться невысокой доля молодых специалистов в возрасте до 30 лет, работающая в школе.

6. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Привлекать успешных выпускников педагогических вузов для работы в школе.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Общая численность основных педагогических работников -  9 человек. Стабильной остаётся доля учителей с первой квалификационной категорией, также как и доля учителей с высшим педагогическим и средним педагогическим образованием.

Основной акцент в направлении совершенствования учительского корпуса сделан, прежде всего,  на реализации новых форм аттестации и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в 2014 году  составила 75%  (за 2011-2014 годы -100%).

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение первой и высшей квалификационной категории – 25%.

Во исполнение положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 дополнительно повышена оплата труда  педагогическим работникам (в том числе воспитателям). Принятые меры позволили обеспечить достижение целевых показателей в 2014 году.

Ширяева Е.Н. – призер зонального и лауреат регионального этапов конкурса «Учитель Оренбуржья»

Педагоги школы  участники конкурса «Мой современный урок».

- Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 10 | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  |  |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | Не планировалось |  |  |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам муниципалитета | - реализация запланированных мероприятий в соответствии с запланированными сроками - подготовка документации для заключения Соглашения о предоставление субсидий на ремонт ОУ | - все мероприятия, запланированные в вышеуказанных программах, реализуются в полном объеме в сроки, указанные в программе. 1. Составлены сметы, подготовлены документы по выполнению требований Госпожнадзора, Роспотребнадзора. | - продолжить работу по созданию безопасных условий в ОУ |
| 11 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 12 | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому |  |  |  |

- 2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

- Районная программа «Безопасность образовательных учреждений на 2010-2015 годы».

- Районная программа «Обеспечение санитарных норм и правил в образовательных учреждениях на 2010-2016 годы»

- Районная программа « Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений на 2010-2015 годы».

3.Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета муниципалитета):

- финансовое обеспечение мероприятия: средства муниципального и областного бюджетов

- 4. Информация о выполнении плана/программы муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период)

Мероприятие

Реализация направления «Развитие технической основы современных информационных образовательных технологий» В рамках приоритетного национального проекта «Образование» обновляется материально - техническая база, продолжается обеспечение школы современным интерактивным и мультимедийным оборудованием. Ресурсы сети Интернет в настоящее время широко используются учителями и учащимися для подготовки к единому государственному экзамену. Образовательное учреждение имеет собственный сайт.

Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, в том числе обеспечение школ лабораторным оборудованием и наглядными материалами В общеобразовательном учреждении имеются библиотека, спортивный зал и площадка, компьютерный класс, мультимедийный кабинет, оборудованные кабинеты физики, химии.

Разработка мер по созданию безопасных условий обучения в образовательных учреждениях Отмечается положительная динамика в обеспечении комплексной безопасности по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В ходе плановых проверок пожарными надзорными органами не выписано ни одно предписание о нарушении. Систематически на совещаниях рассматриваются вопросы комплексной безопасности учреждения. Материально-техническая база – необходимое условие функционирования системы образования. К началу нового учебного года проведен косметический ремонт . Пищеблок обеспечивает обучающихся горячим питанием. В настоящее время школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова. Имеется наружное освещение территории.

Внедрение технологий дистанционного образования В школе создаются условия для внедрения дистанционных технологий в образование. Очень важно, что общеобразовательное учреждение подключено к системе, в которой реализуется ведение электронных дневников.

Развитие условий по созданию доступной среды образования детей-инвалидов В 2014 году проведен мониторинг потребности в обучении детей-инвалидов на дому и наличию специально-созданных условий.

5. Эффекты реализации направления в 2014 году.

Выполнение  данного направления позволило получить ряд эффектов, специфических для конкретных мероприятий, в том числе:

-  привести  учреждение в соответствие с требованиями  безопасности;

- повысить уровень оснащенности    современным оборудованием;

- привести  учреждение в соответствие с установленными санитарными нормами и правилами, повысить санитарно-эпидемиологическое благополучие при осуществлении  образовательной  деятельности  учреждения.

6. Проблемные вопросы реализации направления.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

В школе в системе обновляется  материально - техническая база, учебно-методическое обеспечение:

-  общеобразовательное учреждение отвечает всем требованиям пожарной безопасности на 100 %.

- образовательное учреждение имеет собственную столовую (зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН).

- общеобразовательное учреждение имеет собственный спортивный зал.

- Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | - совершенствование форм организации каникулярного отдыха учащихся; - пропаганда здорового образа жизни; - укрепление здоровья учащихся | В 2014 году организовано участие МБОУ «Уранская СОШ» в различных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях в рамках популяризации физкультуры и спорта, а также здорового образа жизни. | - способствовать развитию конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников; - организовывать проведение спортивных соревнований, конкурсов, акций и конференций. |
|  | б) апробация паспорта здоровья школьника в общеобразовательных учреждениях | - анализ возможностей школы по созданию условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; - повышение качества подготовки к соревнованиям российского уровня; - совершенствование уровня профессионализма учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования; - привлечение учащихся с ограниченными возможностями к систематическим занятиям физической культурой как основному средству укрепления здоровья и медицинской реабилитации | В рамках сохранения и укрепления здоровья школьников были проведены следующие мероприятия: - улучшение материально-технической базы школы в данном направлении; - в учебный план введен третий час физической культуры; - в школе организованы бесплатные горячие завтраки; - организован платный обед; - проводятся профилактические мероприятия по вопросам здорового образа жизни (Дни здоровья, Недели здоровья, акции «Будь здоров», «Спорт против наркотиков» и т.д.) - учащиеся школы участвуют в школьной и районной олимпиаде «Физическая культура»; районной областной спартакиаде «Старты надежд»; фестивале «Президентские состязания»; Всероссийских акциях «Кросс наций» и «Лыжня России», «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»; - команда школы по лыжам является ежегодным участником районных лыжных гонок; - в рамках программы «Здоровье» ведётся постоянная диагностика уровня здоровья учащихся. | - продолжить практику использования третьего часа физической культуры |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся | - формирование у молодого поколения активной жизненной позиции, осознанного отказа от принятия любых видов алкоголя, наркотических и психотропных веществ; - популяризация здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой; - вовлечение детей, подростков и молодежи в массовое спортивное движение; - проведение социологических исследования по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками среди различных групп населения, прежде всего среди молодежи - активизация работы по профилактике наркомании в образовательных учреждениях области |  | - продолжить формирование у учащихся активной жизненной позиции; - пропагандировать здоровый образ жизни. |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президент-ские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортив-ные игры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы» | - развитие детского и школьного спорта; - увеличение количества обучающихся, включенных в физкультурно-спортивную деятельность; - формирование ценностей здорового образа жизни; - повышение роли образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. | В рамках сохранения и укрепления здоровья школьников были проведены следующие мероприятия: - улучшение материально-технической базы школы в данном направлении; - в учебный план введен третий час физической культуры; - в начальных классах в рамках ФГОС ООО выделено по 1 часу из внеклассной работы; - в школе организованы бесплатные горячие завтраки; - организован платный обед; - проводятся профилактические мероприятия по вопросам здорового образа жизни (Дни здоровья, Недели здоровья, акции «Будь здоров», «Спорт против наркотиков» и т.д.) - учащиеся школы участвуют в школьной и районной олимпиаде «Физическая культура»; районной областной спартакиаде «Старты надежд»; фестивале «Президентские состязания»; Всероссийских акциях «Кросс наций» и «Лыжня России», «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»; - команда школы по лыжам является ежегодным участником районных лыжных гонок; - в рамках программы «Здоровье» ведётся постоянная диагностика уровня здоровья учащихся. | - вовлекать учащихся в физико-спортивную деятельность; - формировать у учащихся ценности здорового образа жизни; - сотрудничать с ДЮШ Сорочинского района. |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья | Не планировалось | - | - |
| 14 | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | - анализ возможностей школы по созданию условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; - повышение качества подготовки к соревнованиям российского уровня; - совершенствование уровня профессионализма учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования; - привлечение учащихся с ограниченными возможностями к систематическим занятиям физической культурой как основному средству укрепления здоровья и медицинской реабилитации | 1. В школе имеется спортивный зал, полоса препятствий, поле для футбола. 2. Постоянно пополняется материальная база. 3. В школе имеется учитель физической культуры, с 1 категорией, стаж работы которого более 20 лет. | - продолжить практику использования третьего часа физической культуры |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | - формирование у молодого поколения активной жизненной позиции, осознанного отказа от принятия любых видов алкоголя, наркотических и психотропных веществ; - популяризация здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой; - вовлечение детей, подростков и молодежи в массовое спортивное движение; - проведение социологических исследования по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками среди различных групп населения, прежде всего среди молодежи - активизация работы по профилактике наркомании в образовательных учреждениях области | 1. Проводятся классные часы, месячники по профилактике наркомании, акции «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» |  |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Обеспечение горячим питанием всех учащихся, проведение витаминизации | Учащиеся школы обеспечены горячим питанием на 100%. | - обеспечение горячим питанием всех учащихся - проведение витаминизации. |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления

- Программа ОУ «Школа – территория здоровья на 2010 -2015годы»

- План оздоровительных мероприятий ОУ на 2013-2014 учебный год.

- Программа «Формирование культуры и навыков здорового питания  на 2010 – 2015 учебный год».

- Положение о «Лыжне России»

- Положение о Школьном туристическом слете

- Положение о Кроссе наций.

- 3. Финансовое обеспечение реализации направления (средства бюджета муниципалитета): средства школьного, муниципального и областного бюджетов.

- 4. Информация о выполнении плана/программы муниципалитета по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая    школа»    в    2014    году    (информация о выполнении всех мероприятий плана/программы по данному направлению  инициативы за отчетный период)

Мероприятие

Обеспечение мониторинга состояния здоровья обучающихся, организация профилактической работы с обучающимися по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике социальных заболеваний Во всех общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 классы введен 3-й час физической культуры в недельную нагрузку учащихся. Большое внимание уделяется такой форме укрепления здоровья детей и подростков, как организация каникулярного отдыха. В каникулярный период 2014 года был организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей для 50 учащихся. В рамках работы оздоровительного лагеря реализовывался комплекс оздоровительных мероприятий: ежедневная физическая зарядка, час подвижных игр на свежем воздухе, горячее 2-х разовое питание, проведение спортивных соревнований, «минуток Здоровья». Проводились информационно-разъяснительные мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни: игры-путешествия, круглые столы, профилактические беседы по вопросам сохранения здоровья. Медицинские работники и начальники оздоровительных лагерей осуществляли систематический контроль за организацией питания, проводили профилактические беседы о правилах личной гигиены, мерах по предупреждению кишечных инфекций, клещевого энцефалита. В общеобразовательном учреждении в соответствии с годовым планом спортивно-оздоровительной работы в системе проводятся спортивные праздники, соревнования, Дни здоровья.

Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания В целях сохранения и укрепления здоровья школьников в общеобразовательном учреждении организовано школьное питание. Анализ организации питания показывает, что охват учащихся горячим питанием составляет более 100 %. Увеличению охвата учащихся горячим питанием способствовало проведение в школе акции «Питанию детей – общественный контроль и внимание». Материально-техническое состояние пищеблоков за 2014 год существенно обновилось.

5. Эффекты реализации направления в 2014 году.

-Реализован комплекс мер по совершенствованию организации школьного питания, медицинского обслуживания учащихся, по организации каникулярного отдыха детей.

-Увеличен охват учащихся  горячим  питанием и составил 100 %.

- Улучшилась материально-техническая база для физического воспитания школьников.

6. Проблемные вопросы реализации направления.

В реализации направления «Сохранение и укрепление здоровья школьников» выявлены следующие проблемы:

- неполное вовлечение трудных подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, в систему дополнительного образования и в социально-полезную деятельность;

- неполное использование возможности таких форм профилактики востребованных современными подростками, как проектная деятельность, интерактивные технологии, творческие объединения правовой направленности.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

В соответствии с выявленными проблемами определены следующие задачи:

- Повысить уровень обеспечения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Способствовать повышению квалификации учителей физической культуры для организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

- Продолжить взаимодействие с руководителями медицинских организаций для проведения мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними.

- Повысить качество и эффективность оздоровительной работы в период каникулярного отдыха детей, в том числе за счет тесного взаимодействия учреждений образования с учреждениями культуры.

- В рамках взаимодействия с органами и учреждениями здравоохранения продолжить работу по медицинскому обследованию обучающихся.

- Продолжить практику по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Продолжить пополнение материальной базы ОУ спортивным инвентарем, технологическим оборудованием.

- Часть VI. Развитие самостоятельности школ

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление VI. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 18 | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений |  |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ | - переход на новую организационно-правовую форму |  |  |
|  | б) обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | - создание условий для финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений | - школа имеет статус муниципального бюджетного учреждения, все учредительные документы приведены в соответствие |  |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | - создать условия для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательного учреждения | - школа оказывает следующие услуги в электронном виде: - зачисление в общеобразовательное учреждение. - предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 3)общеобразовательная организация представляет общественности публичный доклад и размещает его в сети Интернет. | - создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году.

Мероприятие

Обеспечение открытости деятельности системы образования через проведение августовских педагогических конференций, работу попечительских и иных советов школ, организацию работы по подготовке публичных докладов школ В 2014 году активное развитие получили механизмы предоставления информации о результатах работы общеобразовательного учреждения в режиме отчётов по самообследованию, направленных на расширение открытости работы школы. Публичные доклады представлены общественности на родительских собраниях, размещены на сайтах общеобразовательного учреждения. В школе система государственно-общественного управления реализуется через Управляющий совет, на заседаниях которого обсуждаются и утверждаются программы развития учреждения, рассматриваются вопросы организации питания, медицинского обслуживания, каникулярного отдыха школьников, материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений, проведения мероприятий по охране труда и укреплению здоровья обучающихся, развития воспитательной работы.

5. Эффекты реализации направления в 2014 году.

- закрепилась практика предоставления информации о результатах образовательной и финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения в режиме публичных отчётов.

- обеспечена существенная доля стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда и значительный уровень дифференциации   заработной платы учителей в зависимости от результатов и качества образовательной деятельности.

- становление практики применения эффективного контракта как инструмента повышения качества образования.

- оптимизация организационно-управленческой деятельности посредством внедрения электронного документооборота.

- реализуется проект предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере образования в электронном виде.

- обновлено и расширено информационное наполнение школьных сайтов.

- расширено участие в деятельности органов государственно- общественного управления образовательной организации

6. Проблемные вопросы реализации направления.

- нет привлечения внебюджетных фондов в общеобразовательное учреждение;

-низкая активность родительской общественности и профессиональных объединений в  экспертизе основных образовательных программ;

- не выстроена работа по распространению лучших практик организации деятельности органов государственно-общественного управления.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

- обеспечить выполнение плана мероприятий по эффективному использованию школой бюджетных средств, снижение доли неэффективных расходов;

- продолжить изучение и освоение рынка платных образовательных услуг;

- обеспечить соблюдение принципа государственно-общественного управления деятельности.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

- общеобразовательное учреждение перешло на нормативное подушевое финансирование.

- общеобразовательное учреждение перешло на новую систему оплаты труда.

- общеобразовательное учреждение предоставило общественности отчет о результатах самообследования, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения.